## ユーザ画面
■OpenPNE2.14機能のOpenPNE3.6対応状況(ユーザ画面) |  |  |  |  | 更新日：2010/6/10
ID | 分類 | 機能 | 項目 | 対応状況（PC） | 対応状況（携帯） | 対応状況(スマートフォン) | スマホメモ
1 | コアアプリケーション | マイホーム | インフォメーション | ○ | ○ | 未着手
2 |  |  | 誕生日バナー | ○ | ○ | 未着手
3 |  |  | カレンダー | ○ | - | いらない |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
4 |  |  | 表示項目の並び替え | OpenPNE3独自機能 | - | いらない
5 |  | プロフィール | プロフィール登録、編集、表示 | ○ | ○ | 着手 | 登録・編集がまだかな？
6 |  |  | 公開範囲の設定 | ○ | ○ | 未着手
7 |  |  | プロフィール写真登録、表示 | ○ | ○ | 未着手
8 |  |  | メンバー検索 | ○ | ○ | 未着手
9 |  | フレンド | フレンド登録 | ○ | ○ | 未着手
10 |  |  | フレンド一覧 | ○ | ○ | ほぼ完了
11 |  |  | 最新書き込み表示設定機能 | × | × | いらない |  | ※2.14で追加
12 |  |  | フレンド管理 | ○ | ○ | 未着手
13 |  | コミュニティ | コミュニティ登録、編集、削除、表示 | ○ | ○ | 着手 | 登録、編集、削除がまだかな？
14 |  |  | コミュニティ参加、退会 | ○ | ○ | 未着手
15 |  |  | コミュニティ参加者一覧 | ○ | ○ | 未着手
16 |  |  | コミュニティ検索 | ○ | ○ | 未着手
17 |  |  | 参加コミュニティリスト | ○ | ○ | ほぼ完了
18 |  |  | 参加コミュニティ管理 | × | × | 未着手
19 |  |  | コミュニティカテゴリ | ○ | ○ | 未着手
20 |  |  | 共通コミュニティ | × | × | いらない
21 |  |  | 最新書き込み表示設定 | × | × | いらない |  | ※2.14で追加
22 |  | ユーザ認証 | メールアドレス | ○ | ○ | ほぼ完了 | 次回から自動ログインがないかな？
23 |  |  | 携帯個体識別番号 | - | ○ | いらない
24 |  |  | OpenID | OpenPNE3独自機能 | - | いらない | フェーズ2かな？
25 |  | 設定変更 | メールアドレス変更 | ○ | ○ | 未着手
26 |  |  | パスワード変更 | ○ | ○ | 未着手
27 |  |  | パスワードリマインダ | ○ | ○ | 未着手
28 |  |  | 秘密の質問使用可否の設定を追加 | × | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
29 |  |  | メール受信設定 | × | × | 未着手 |  | ※ デイリーニュースの受信設定は 3.2 で実装済み
30 |  | その他 | SNS招待 | ○ | ○ | 未着手
31 |  |  | SNS退会 | ○ | ○ | 未着手
32 |  |  | アクセスブロック | ○ | ○ | 未着手
33 |  |  | URL小窓 | ○ | - | 未着手
34 |  |  | CMD小窓 | × | - | 未着手
35 |  |  | 絵文字入力、表示 | ○ | ○ | 未着手
36 |  |  | デイリー・ニュース | ○ | OpenPNE3 独自機能 | 未着手 | 受信設定できるようにして、 PCメアドに送るでいいかな？ | ※ただし配信される情報はプラグイン側の対応状況による
37 |  |  | OpenSocial対応 | OpenPNE3独自機能 | - | フェーズ2かな？
38 | ソーシャルアプリケーション | 日記 | 日記登録、編集、削除、表示 | ○ | ○ | 着手 | 編集・削除がまだかな？ 画像投稿もまだかな？
39 |  |  | 日記コメント登録、削除、表示 | ○ | ○ | 未着手
40 |  |  | コメントに返信支援機能 | × | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
41 |  |  | メンバー日記一覧 | ○ | ○ | ほぼ完了
42 |  |  | メンバー日記コメント一覧 | ○ | - | 未着手
43 |  |  | マイフレンド最新日記 | ○ | ○ | 未着手
44 |  |  | 日記コメント記入履歴 | ○ | - | 未着手
45 |  |  | 全体の最新日記 | ○ | ○ | ほぼ完了
46 |  |  | 自分の最新日記 | ○ | ○ | ほぼ完了
47 |  |  | 日記検索 | ○ | ○ | 未着手
48 |  |  | 日記メール投稿 | - | ○ | 未着手
49 |  |  | 日記コメントメール投稿 | - | ○ | 未着手
50 |  |  | 日記コメント停止機能 | × | × | いらない |  | ※2.14で追加
51 |  |  | 写真付き日記 | ○ | - | 未着手 | Android2.2以降はinput type=file ほかはメール投稿かな？
52 |  |  | 写真付き日記書き込み | ○ | - | 未着手 | Android2.2以降はinput type=file ほかはメール投稿かな？
53 |  |  | 日記文字装飾 | ○ | ○ | 未着手
54 |  |  | 絵文字入力補助 | ○ | ○ | 未着手
55 |  |  | 記事のファイル添付確認 | × | × | なんだこれ？ |  | ※2.14で追加
56 |  | コミュニティトピック | トピック登録、編集、削除 | ○ | ○ | 未着手
57 |  |  | トピック特有の項目を追加 | × | × | なんだこれ？ |  | ※2.14で追加
58 |  |  | イベント登録、編集、削除 | ○ | ○ | 未着手
59 |  |  | イベント特有の項目を追加 | × | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
60 |  |  | トピックコメント | ○ | ○ | 未着手
61 |  |  | イベントコメント | ○ | ○ | 未着手
62 |  |  | イベント参加、キャンセル | ○ | ○ | 未着手
63 |  |  | イベント参加者一覧 | ○ | ○ | 未着手
64 |  |  | トピック・イベント検索 | ○ | ○ | 未着手
65 |  |  | 写真付き書き込み | ○ | - | 未着手 | Android2.2以降はinput type=file ほかはメール投稿かな？ | ※現在対応中(2010/6/10現在)
66 |  |  | メール投稿 | - | ○ | 未着手 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
67 |  |  | 書き込みメール通知 | ○ | ○ | 未着手 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
68 |  | メッセージ | メッセージ送信 | ○ | ○ | 未着手
69 |  |  | 下書き | ○ | ○ | ほぼ完了 |  | ※2.14で追加
70 |  |  | ごみ箱 | ○ | ○ | ほぼ完了
71 |  |  | 未読メッセージインフォメーション | ○ | ○ | 未着手
72 |  |  | メッセージお知らせメール | ○ | ○ | 未着手 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
73 |  |  | メッセージ返信 | ○ | ○ | 未着手
74 |  |  | メッセージの選択削除 | ○ | - | 未着手
75 |  |  | 受信側での開封状況確認機能 | × | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
76 |  |  | 通知メールに件名・本文を確認 | ○ | ○ | 未着手 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
77 |  |  | メッセージのファイル添付確認 | × | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
78 |  |  | メッセージ検索 | × | × | 未着手
79 |  | あしあと | あしあと一覧 | ○ | ○ | ほぼ完了 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
80 |  |  | 総アクセス数表示 | ○ | ○ | 未着手 |  | ※現在対応中(2010/6/10現在)
81 |  |  | あしあとお知らせメール | × | × | 未着手
82 |  |  | 忍び足 | × | × | いらない
83 |  | フレンド紹介文 | フレンド紹介文登録、編集 | ○ | ○ | 未着手
84 |  |  | フレンドからの紹介文一覧 | ○ | ○ | 未着手
85 |  | Blog | 外部Blog登録 | ○ | - | 未着手
86 |  |  | マイフレンド最新Blog | ○ | - | 未着手
87 |  |  | 全体の最新Blog | ○ | - | 未着手
88 |  | お気に入り | お気に入り登録、削除 | ○ | ○ | 未着手
89 |  |  | お気に入りリスト | ○ | ○ | 未着手
90 |  |  | お気に入り最新日記 | ○ | ○ | 未着手
91 |  |  | お気に入り最新Blog | ○ | - | 未着手
92 |  | フォトアルバム | フォトアルバム | ○ | × | 未着手 |  | ※2.14で追加
93 |  | レビュー | レビュー | × | × | 未着手
94 |  | ポイント・ランク | ポイント加算 | × | × | いらない
95 |  |  | ポイント・ランク表示 | × | × | いらない
96 |  |  | ランクアップお知らせメール | × | × | いらない |  | ※2.14で追加
97 |  | ファイルアップロード | ファイルアップロード | × | × | いらない
98 |  | キャリア別 | イー・モバイルの携帯電話対応 | × | × | いらない |  | ※2.14で追加

## 管理画面
■OpenPNE2.14機能のOpenPNE3.6対応状況(管理画面) |  |  |  | 更新日：2010/6/10
| 分類 | 機能 | 項目 | 対応状況
1 | 管理画面(認証) | ログイン | 通常認証(ID・パスワード) | ○
|  |  | 秘密の質問の使用可否を選択できる機能 | × | ※2.14で追加
2 |  | ログアウト |  | ○
3 | 管理画面(トップ) | ダッシュボード | 解析情報 | ×
4 |  |  | 最新書込み情報 | ×
|  |  | 管理画面に1日あたりのメッセージ数を表示 | × | ※2.14で追加
5 | 管理画面(メンバー管理) | メンバーリスト | 表示 | ○
6 |  |  | 検索機能 | ○ | ※2.14で強化
|  |  | 管理画面でのメンバー詳細検索機能 | ○ | ※2.14で追加
|  |  | メンバーの検索で自分を検索対象にしない設定 | × | ※2.14で追加
7 |  |  | 各種ソート機能 | ×
8 |  | メンバーステータス編集 | 強制退会 | ○
9 |  |  | パスワード再発行 | ○
|  |  | パスワード再発行機能に画像認証を追加選択できる | ×
10 |  |  | 携帯電話個体識別番号をブラックリストに登録 | ○
11 |  |  | ログイン停止/ログイン停止解除 | ○
12 |  |  | メール受信の停止 | ×
|  |  | 各メンバー毎のメール受信停止機能 | × | ※2.14で追加
|  |  | 管理者への新規SNS登録者通知機能 | × | ※2.14で追加
|  |  | SNS参加時の管理者承認制 | × | ※2.14で追加
13 |  | メンバー選択&メール送信・履歴 |  | ×
14 |  | メンバー詳細表示 |  | × | ※2.14で追加
|  |  | 管理画面からSNS内へのリンクを無くす | × | ※2.14で追加
15 |  | ポイント強制変更 |  | ×
16 |  | ブラックリスト管理 |  | ○
17 | 管理画面(SNS管理) | SNS設定 | SNS名 | ○
18 |  |  | ページタイトル | ○
19 |  |  | 管理者メールアドレス | ○
20 |  |  | PC版使用設定 | ○
21 |  |  | 携帯版使用設定 | ○
22 |  |  | アップロード画像のファイルサイズ制限(bytes) | OpenPNE3独自機能
|  |  | 容量制限機能に携帯版アルバム機能の対応する | × | ※2.14で追加
23 |  |  | 招待制/オープン制 | ○
24 |  |  | メンバー招待可否 | ○
25 |  |  | 登録の可否 | ○
26 |  |  | メンバー登録時の携帯個体識別番号取得設定 | ○
27 |  |  | AmazonアソシエイトID | ×
28 |  |  | PC版外部ログインページURL | ○ | ※ 3.4 で実装
29 |  |  | 携帯版外部ログインページURL | ○ | ※ 3.4 で実装
30 |  |  | 通常ログインページ表示設定 | - | ※ 3.4 で外部ログインページ設定と統合
31 |  |  | PC版ホーム週間スケジュール | ○ | ※現在対応中(2010/6/10現在)
32 |  |  | PC版ホーム検索バー | ○
33 |  |  | ランキング機能使用設定 | ○ | ※現在対応中(2010/6/10現在)
34 |  |  | Flashリスト表示 | ×
35 |  |  | 携帯版フォントサイズ指定設定 | ○
36 |  |  | メニューロールオーバー | ×
37 |  |  | デイリーニュース受信頻度の設定 | ○
38 |  |  | お気に入りフィード使用設定 | ○
39 |  |  | 忍び足機能使用設定 | ×
40 |  |  | 日記カテゴリ機能使用設定 | ×
41 |  |  | 文字装飾使用設定 | ×
42 |  |  | cmdタグ使用設定 | ×
43 |  |  | ポイント・ランク使用設定 | ×
44 |  |  | ポイント表示設定 | ×
45 |  |  | ランク表示設定 | ×
46 |  |  | 管理者ポイント加算・表示設定 | ×
47 |  |  | 最新情報表示設定 | ○
48 |  |  | ログイン制限 | ×
49 |  |  | メール | ×
50 |  |  | アフィリエイト用タグ | ×
51 |  |  | 退会者のデータ | ×
52 |  |  | 外部ログインフォーム用HTML | ×
53 |  | SNS内名称設定 |  | ○
54 |  | プロフィール項目設定 | 登録・編集・削除 | ○
55 |  |  | 並び順変更 | ○
56 |  | 祝日設定 |  | ×
57 |  | メール送信設定 |  | ○
58 |  | ポイント・ランク設定 | ポイントクリア機能 | × | ※2.14で追加
59 |  | 招待メールドメイン制限 |  | ×
60 |  | CMD設定 |  | ×
61 |  | 文字装飾設定 |  | ○
62 | 管理画面(コミュニティ管理) | コミュニティ一覧表示 |  | ○
63 |  | コミュニティ検索 |  | ○ | ※2.14で強化
64 |  | コミュニティ削除 |  | ○ | ※2.14で強化
65 |  | カテゴリ管理 | 作成・編集・削除 | ○ | ※2.14で強化
66 |  |  | コミュニティの作成の可・不可設定 | ○ | ※2.14で強化
|  |  | コミュニティ権限の分割機能 | × | ※2.14で追加
67 |  | 初期コミュニティ設定 |  | ○
68 | 管理画面(画像・書込み管理) | アップロード画像リスト |  | ○
69 |  | 画像アップロード |  | ×
69 |  | 画像削除 |  | ○
|  |  | 容量制限機能追加 | × | ※2.14で追加
|  |  | ファイルアップロードのイベント対応 | × | ※2.14で追加
70 |  | 日記管理 |  | ○
71 |  | 日記コメント管理 |  | ○
|  |  | 複数の書き込みを一括削除する機能 | ○ | ※2.14で追加
|  |  | 連続投稿防止機能 | × | ※2.14で追加
|  |  | 指定したメンバーの書き込みを全て削除する機能 | × | ※2.14で追加
72 |  | コミュニティ管理 |  | ○
|  |  | コミュニティ権限の分割機能 | × | ※2.14で追加
|  |  | コメント停止機能 | × | ※2.14で追加
73 |  | トピック・イベント管理 |  | ○
74 |  | トピック・イベントのコメント管理 |  | ○
75 |  | レビュー管理 |  | ×
76 | 管理画面(統計情報) | 世代別メンバー数表示 |  | ×
77 |  | 登録日別メンバー数表示（月次集計） |  | ×
78 |  | 登録日別メンバー数表示（日次集計） |  | ×
|  | 統計情報をCSV形式でダウンロード |  | ×
79 | 管理画面(デザイン) | スキン画像変更 |  | ○
80 |  | 配色・CSS変更 |  | ○
81 |  | 携帯版配色変更 |  | ○
82 |  | ナビゲーション変更 |  | ○
83 |  | テンプレート挿入 |  | ×
84 |  | お知らせ・規約設定 |  | ○
85 |  | フリーページ管理 |  | ×
86 |  | ホーム画面レイアウト設定 |  | OpenPNE3独自機能
87 | 管理画面(ポータル) | PC設定 | レイアウト設定 | ○
88 |  |  | コンテンツ設定 | ○
89 |  |  | RSSリーダー設定 | ○
90 |  |  | フリーエリア設定 | ○
91 |  |  | リンク集設定 | ○
92 |  |  | 配色設定 | ○
93 |  |  | その他設定（カスタムCSS） | ○
94 |  |  | その他設定（metaタグ） | ○
95 |  |  | 使用設定 | -
96 |  |  | プレビュー | ×
97 |  | 携帯設定 | コンテンツ設定 | ○
98 |  |  | フリーエリア設定 | ○
99 |  |  | 使用設定 | -
100 |  |  | プレビュー | ×
101 | 管理画面(管理画面設定) | アカウント管理 | 登録・削除 | ○
101 | 管理画面(管理画面設定) | アカウント毎の権限設定 | 登録・削除 | ×
102 |  | ページ名ランダム生成 |  | ×
103 | その他(管理画面設定) | プラグイン設定 |  | OpenPNE3独自機能